**QUADRO RESUMO DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AI - PERÍODO 2015 A 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Atividades** | **Período** | **Responsável** |
| **Reelaboração do Projeto de Avaliação Institucional para o triênio 2015-2018** | **-Reunião com CPA - distribuição de atividades:** | **Outubro/novembro 2015** |  |
| **\*Atualização do histórico** | **José Carlos** |
| **\*Atualizações SINAES** | **Wolber, Gilmar** |
| **\*Objetivos - rever** | **Wolber, José Carlos** |
| **\*Metodologia - Adequar com norma técnica SINAES e SECITEC** | **Diva, Renata, Diellem, Jarciel e Luizito.** |
| **\*Dimensões - Adequar o processo de avaliação às normatizações (Nota Técnica Nº 65 (MEC/DAES/CONAES)** | **Diva, Renata, Diellem, Jarciel e Luizito.** |
| **\*Atualizar orçamento** | **José Carlos e Luiz Mário** |
| **\*Parâmetros - analisar documentos orientativos PEP e PDI** | **Elizeth e José Carlos** |
| **\*Referências Bibliográficas** | **Atualizar** |
| **\*Rever instrumentos coleta de dados.** | **Todos** |
| Estudo da nota técnica Nº 65 MEC/DAES/CONAES: mudanças no SINAES | **-Reunião CPA e envio de sugestões para o projeto via email.** | **Outubro 2015** | **Todos** |
| Análise do PDI | **-Em construção** | **2016/2017** |  |
| Revisão dos instrumentos de coleta de dados | -Mobilização da comunidade acadêmica;  -Envio para os Cursos;  -Coleta de sugestões;  -sistematização | Até setembro 2016 | CPA e DRES |
| Elaboração do cronograma de atividades março 2015 a março 2018 | -Reunião CPA e DAV | Setembro 2016 | Todos |
| Reorganização das Comissões de Apoio nos Campi - CAs. | -Lançamento de Edital;  -mobilização. | 16/09/2016 indicação pró-tempore | DRES |
| Elaboração do relatório parcial março 2016. | -Sistematização do relatório final | Até março 2016 | DRES |
| Preparação dos materiais para divulgação da publicação do projeto e da coleta de dados: (impressão de projeto, cartazes, folders). | -Encaminhamento do material para impressão gráfica;  -Encaminhamento do questionário atualizado para a TI | Setembro 2016 de 2016 | DRES |
| Atualização do site | -Encaminhamento de informações para atualização do site | CONTÍNUO | DRES |
| Capacitação das CAs. | -Capacitação das CAs-CPA  -Definir estratégias de mobilização da comunidade acadêmica para responder os questionários.  -Envolver: Diretorias de faculdades, de Campus, Coordenações dos cursos | 19/10/2016 | CPA e DRES |
| Mobilização da comunidade acadêmica para a coleta de dados. | Ações das CAs-CPA nos Câmpus | Outubro /2016 |  |
| Coleta de dados (aplicação dos questionários) | Aplicação dos questionários. | Novembro/dezembro 2016 |  |
| Coleta de dados macro gestão | Análise documental e entrevistas com Gestores (Reitoria e pró reitorias) da UNEMAT | Novembro 2016 |  |
| Sistematização dos dados, por Campus, por curso e gerais da UNEMAT. | -Construção dos CD com os micro-dados da avaliação  -Encaminhamento do CD para instâncias  -Divulgação/disponibilização para as coordenações dos Campi e dos cursos dos dados para análise | Jan - fevereiro 2017 | TI e DAE |
| Elaboração do segundo relatório parcial | -Sistematização relatório parcial com as informações dos micro-dados. | Até março 2017 | CPA, DRES |
| Encaminhamento do relatório parcial da UNEMAT ao MEC, SECITEC e ao Conselho Estadual de Educação. |  | 30/Março/2017 |  |
| Capacitação das Comissões de Avaliação para coordenação das discussões nos Campi/Cursos | -Seminário de Avaliação Institucional nos Campi | Maio/2017 |  |
| Visita dos membros da CPA nos Campi | Acompanhamento e assessoria para as CAs Seminários de avaliação nos Campi | Maio-junho/2017 |  |
| Análise, discussão e elaboração de relatórios dos Campi e dos cursos | \* Análise dos dados por cursos e campi  \* Elaboração de relatórios parciais | Junho a agosto 2017 |  |
| Divulgação e discussão dos resultados Parciais nos campi. (seminários locais de avaliação) | \* Organização de espaços de discussão: seminário, reuniões...  \* Elaboração de cronograma dos encontros  \* solicitação de relatórios dos setores da UNEMAT, sobre as propostas resultantes das fragilidades resultantes da AI. | Setembro/outubro 2017 |  |
| Encaminhamento dos relatórios das Pro-Reitorias, Campi, Faculdades, cursos e unidades |  | Até novembro/2017 |  |
| Elaboração de relatório conclusivo para envio ao CONAE | \* Postar no site do e-mec o relatório de autoavaliação. | 31/03/2018 |  |